K E S T R I D G E   A I

DAXİLİ SƏNƏD · LAYİHƏ YOL XƏRİTƏSİ

Versiya 1.1 · Avqust 2026 · Kestridge AI Inc., Illinois, USA

AI Solutions - Layihə yol xəritəsi

Müraciətdən təhvilə qədər bütün addımlar. Müddətlər tipik layihə üçündür, konkret rəqəmlər müqavilədə dəqiqləşir.

| # | Mərhələ | Müddət | Nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Müraciət və cavab | 1-2 iş günü | Görüş vaxtı təyin olunub |
| 1 | İlk görüş (discovery) | 30-45 dəq | Problem və hədəf aydındır |
| 2 | Texniki qiymətləndirmə | 3-5 iş günü | Data auditi + həll variantı |
| 3 | Təklif və müqavilə | 2-3 iş günü | İmzalanmış scope + qiymət |
| 4 | Kickoff | ~1 həftə | Girişlər, mühit, data hazır |
| 5 | POC / pilot | 2-4 həftə | İşlək prototip, go/no-go |
| 6 | Tam icra | sprintlərlə | Model + inteqrasiya hazır |
| 7 | Test və validasiya | 1-2 həftə | Hədəflər real datada təsdiqlənib |
| 8 | Canlıya keçid | 1-3 gün | Production-da işləyir |
| 9 | Stabilizasiya | 2-4 həftə | Sistem sübut olunmuş şəkildə stabil |
| 10 | Təhvil-təslim | 2-3 gün | Sənədlər, təlim, girişlərin ləğvi |

Addımlar

0. Müraciət və cavab. Form / email ilə müraciət gəlir. 1-2 iş günü içində cavab yazılır, ilk görüş üçün vaxt təyin edilir.

1. İlk görüş. Müştərinin problemi, mövcud sistemləri, datanın vəziyyəti və gözlənilən nəticə dinlənilir. İstəsə elə bu mərhələdə NDA imzalanır. Satış yox, anlamaq görüşüdür.

2. Texniki qiymətləndirmə. Data nümunəsinə baxılır (keyfiyyət, həcm, əlçatanlıq), həll variantları və təxmini effort müəyyənləşir. Data AI üçün yararlı deyilsə - bunu açıq deyirik və əvvəlcə nəyin düzəldilməli olduğunu göstəririk.

3. Təklif və müqavilə. Scope, mərhələlər, müddət, qiymət və rəqəmlə yazılmış qəbul kriteriyaları (məs. minimum dəqiqlik faizi, cavab vaxtı) təqdim olunur. Təsdiqdən sonra müqavilə imzalanır.

4. Kickoff. Girişlər alınır, iş mühiti qurulur (VM / cloud project), data ötürülür, kommunikasiya kanalı və həftəlik status günü razılaşdırılır. Qaydalar: qaydalar/ai-solutions.md.

5. POC / pilot. Məhdud data üzərində işlək prototip qurulur və hədəf metriklərlə ölçülür. Nəticə müştəri ilə birlikdə qiymətləndirilir - davam / düzəliş / dayanma qərarı burada verilir. Böyük xərcdən əvvəl yanaşmanın işlədiyi sübut olunur.

6. Tam icra. Sprintlərlə: model təkmilləşir, mövcud sistemlərlə inteqrasiya və (lazımdırsa) interfeys qurulur. Hər həftə status + demo.

7. Test və validasiya. Real ssenarilərdə, müştəri komandasının iştirakı ilə (UAT). Müqavilədəki qəbul kriteriyaları bir-bir yoxlanılır.

8. Canlıya keçid. Production deploy + monitorinq (performans, drift, xətalar) qurulur. Rollback planı əvvəlcədən hazırdır.

9. Stabilizasiya. Canlıdan sonra sistem real yük altında izlənilir, çıxan hər problem dərhal həll olunur. Sistemin tam işlədiyinə əmin olmadan layihəni təhvil verib getmirik - bu mərhələ bağlanmadan təhvil yoxdur.

10. Təhvil-təslim. Sənədlər (arxitektura, konfiqurasiya, runbook), komanda üçün təlim sessiyası, secrets-lərin təhlükəsiz ötürülməsi və bizim girişlərin ləğvi. Sonrası - razılaşdırılmış dəstək rejimi.