A I V A N T A

DAXİLİ SƏNƏD · LAYİHƏ YOL XƏRİTƏSİ

Versiya 1.0 · İyul 2026 · AIVanta Inc., Illinois, USA

Analytics — Layihə yol xəritəsi

Müraciətdən təhvilə qədər bütün addımlar. Fərqləndirici cəhət: heç bir dashboard rəqəmləri mənbə ilə üzləşdirilmədən müştəriyə açılmır.

| # | Mərhələ | Müddət | Nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Müraciət və cavab | 1–2 iş günü | Görüş vaxtı təyin olunub |
| 1 | İlk görüş (discovery) | 30–45 dəq | Hansı qərarlar üçün nə lazımdır |
| 2 | Data mənbələri auditi | 3–5 iş günü | Mənbələrin siyahısı və vəziyyəti |
| 3 | Təklif və müqavilə | 2–3 iş günü | KPI siyahısı + scope imzalanıb |
| 4 | Kickoff | ~1 həftə | Read-only girişlər, mühit hazır |
| 5 | Data pipeline | 1–3 həftə | Data avtomat yığılır və təmizlənir |
| 6 | Dashboard qurulması | sprintlərlə | Hər həftə baxış, iterativ düzəliş |
| 7 | Validasiya (sign-off) | 3–5 iş günü | Rəqəmlər mənbə ilə üzləşdirilib, təsdiq alınıb |
| 8 | Canlı + təlim | 2–3 gün | Komanda özü istifadə edə bilir |
| 9 | Stabilizasiya | 2–4 həftə | Refresh-lər stabil, alertlər işləyir |
| 10 | Təhvil-təslim | 1–2 gün | Sənədlər, girişlərin ləğvi |

Addımlar

0. Müraciət və cavab. 1–2 iş günü içində cavab, görüş vaxtı təyin edilir.

1. İlk görüş. Rəqəmlərə baxıb hansı qərarları vermək istəyirlər? Bu sualdan başlayırıq — dashboard bəzək deyil, qərar alətidir. İlkin KPI siyahısı çıxır.

2. Data mənbələri auditi. Data haradadır (CRM, ERP, DB, Excel...), hansı keyfiyyətdədir, KPI-ları hesablamağa yetərlidirmi. Çatışmayan data varsa — açıq deyilir və plan buna görə qurulur.

3. Təklif və müqavilə. KPI-ların dəqiq tərifi (metric definitions — hər metrik necə hesablanır, yazılı), dashboard siyahısı, refresh tezliyi, müddət, qiymət. Təriflər əvvəldən təsdiqlənir ki, sonda "bu rəqəm niyə belədir" mübahisəsi olmasın.

4. Kickoff. Mənbələrə read-only girişlər alınır, iş mühiti qurulur, status günü razılaşdırılır. Qaydalar: qaydalar/analytics.md.

5. Data pipeline. Data mənbələrdən avtomat yığılır, təmizlənir və bir yerə (warehouse) toplanır. Pipeline xətaları üçün alert qurulur.

6. Dashboard qurulması. İterativ: hər həftə hazır hissə göstərilir, rəy alınır, düzəliş edilir. İstifadəçilər prosesə əvvəldən qoşulur.

7. Validasiya. Hər dashboard rəqəmi mənbə sistemlə üzləşdirilir. Müştəri "rəqəmlər düzdür" təsdiqini (sign-off) verir — canlıya yalnız bundan sonra çıxırıq.

8. Canlı + təlim. İstifadəçilərə giriş açılır, təlim sessiyası keçirilir (yazıya alınır), qısa istifadə təlimatı verilir.

9. Stabilizasiya. Refresh-lərin stabil işləməsi, data gecikməsi və alertlər izlənilir; çıxan problem dərhal həll olunur. Sistemin tam işlədiyinə əmin olmadan təhvil verib getmirik.

10. Təhvil-təslim. Pipeline sənədləri, metric definitions, runbook, girişlərin ləğvi. Sonrası — razılaşdırılmış dəstək rejimi.