A I V A N T A

DAXİLİ SƏNƏD · LAYİHƏ YOL XƏRİTƏSİ

Versiya 1.0 · İyul 2026 · AIVanta Inc., Illinois, USA

Automation — Layihə yol xəritəsi

Müraciətdən təhvilə qədər bütün addımlar. Fərqləndirici cəhət: köhnə proses yeni avtomatlaşdırma sübut olunana qədər dayandırılmır.

| # | Mərhələ | Müddət | Nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Müraciət və cavab | 1–2 iş günü | Görüş vaxtı təyin olunub |
| 1 | İlk görüş (discovery) | 30–45 dəq | Hansı proseslər, nə qazanc |
| 2 | Proses xəritələnməsi | 3–7 iş günü | As-is proses yazılı təsdiqlənib |
| 3 | Təklif və müqavilə | 2–3 iş günü | To-be dizayn + qiymət imzalanıb |
| 4 | Kickoff | ~1 həftə | Test hesabları, mühit hazır |
| 5 | Qurulma (build) | sprintlərlə | Workflow-lar test mühitində işləyir |
| 6 | Paralel dövr | min. 2 həftə | Nəticələr köhnə proseslə üst-üstə düşür |
| 7 | Cutover (keçid) | 1–2 gün | Proses avtomat işləyir |
| 8 | Stabilizasiya | 2–4 həftə | Real yük altında stabil |
| 9 | Təhvil-təslim | 2–3 gün | Runbook, təlim, girişlərin ləğvi |

Addımlar

0. Müraciət və cavab. 1–2 iş günü içində cavab, görüş vaxtı təyin edilir.

1. İlk görüş. Hansı proseslər vaxt yeyir, harada səhvlər çıxır, nəyi avtomatlaşdırmaq istəyirlər — dinləyirik. Ən çox qazanc verəcək 1–3 proses seçilir.

2. Proses xəritələnməsi. Prosesi bu gün icra edən adamlarla birlikdə addım-addım sənədləşdiririk (ekran yazısı da olar). As-is proses müştəri tərəfindən yazılı təsdiqlənir — avtomatlaşdırma yalnız düzgün başa düşülmüş prosesin üstündə qurulur.

3. Təklif və müqavilə. To-be (avtomatlaşdırılmış) prosesin dizaynı, istisna halların davranışı, scope, müddət və qiymət. Qəbul kriteriyası: prosesin hansı faizi avtomat gedir, xəta halında nə baş verir.

4. Kickoff. İnteqrasiya olunacaq sistemlərə test hesabları alınır, test mühiti qurulur, kommunikasiya kanalı razılaşdırılır. Qaydalar: qaydalar/automation.md.

5. Qurulma. Workflow-lar qurulur: API varsa API ilə, yoxdursa RPA. Hər addımda error handling + bildiriş. Hər həftə status + işlək demo.

6. Paralel dövr. Yeni avtomatlaşdırma minimum 2 həftə köhnə prosesle yanaşı işləyir, nəticələr gündəlik tutuşdurulur. Fərq çıxarsa səbəb tapılıb düzəldilir və dövr uzadılır. Köhnə proses bu mərhələdə toxunulmaz qalır.

7. Cutover. Nəticələr üst-üstə düşəndən sonra köhnə prosesdən çıxış razılaşdırılmış gündə olur. Geri dönüş (köhnə prosesə qayıtma) yolu açıq saxlanılır.

8. Stabilizasiya. Real yük altında izləmə, xətaların dərhal həlli, lazım gələrsə tənzimləmə. Prosesin tam işlədiyinə əmin olmadan təhvil verib getmirik.

9. Təhvil-təslim. Runbook (necə dayandırmalı, necə yenidən başlatmalı, xəta çıxanda nə etməli), komanda təlimi, girişlərin ləğvi. Sonrası — razılaşdırılmış dəstək rejimi.