A I V A N T A

DAXİLİ SƏNƏD · LAYİHƏ YOL XƏRİTƏSİ

Versiya 1.0 · İyul 2026 · AIVanta Inc., Illinois, USA

IT Security — Layihə yol xəritəsi

Müraciətdən təhvilə qədər bütün addımlar. Dəmir qayda: yazılı icazə olmadan heç bir test başlamır — adi skan da daxil.

| # | Mərhələ | Müddət | Nəticə |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Müraciət və cavab | 1–2 iş günü | Görüş vaxtı təyin olunub |
| 1 | İlk görüş (discovery) | 30–45 dəq | Ehtiyac aydındır (audit / pentest / monitorinq) |
| 2 | Scope və yazılı icazə | 2–4 iş günü | İmzalanmış authorization + scope siyahısı |
| 3 | Təklif və müqavilə | 2–3 iş günü | Metodologiya, müddət, qiymət imzalanıb |
| 4 | Kickoff | 2–3 gün | Test pəncərələri, fövqəladə əlaqə razılaşdırılıb |
| 5 | İcra (qiymətləndirmə) | 1–3 həftə | Testlər scope daxilində tamamlanıb |
| 6 | Hesabat | 3–5 iş günü | Severity üzrə tapıntılar + remediasiya addımları |
| 7 | Remediasiya dəstəyi | plana görə | Zəifliklər bağlanır |
| 8 | Retest | 2–5 iş günü | Bağlanma təsdiqlənib |
| 9 | Yekun hesabat və təhvil | 1–2 gün | Təmiz status, girişlərin ləğvi |

Addımlar

0. Müraciət və cavab. 1–2 iş günü içində cavab, görüş vaxtı təyin edilir.

1. İlk görüş. Nə lazımdır: təhlükəsizlik auditi, penetration test, compliance hazırlığı, yoxsa davamlı monitorinq? Mühitin ümumi mənzərəsi alınır. NDA adətən elə bu mərhələdə imzalanır.

2. Scope və yazılı icazə. Hansı sistemlər test olunacaq (IP-lər, domenlər, tətbiqlər) — dəqiq siyahı. Müştəri rəhbərliyindən yazılı icazə (authorization letter) alınır. Scope-da olmayan heç nəyə toxunulmur.

3. Təklif və müqavilə. Metodologiya, test növləri, müddət, qiymət, hesabat formatı. Xidmət kəsintisinə səbəb ola biləcək testlər yalnız ayrıca açıq razılıqla scope-a düşür.

4. Kickoff. Test pəncərələri (adətən iş saatlarından kənar), hər iki tərəfdən 24/7 fövqəladə əlaqə nömrələri, dayandırma proseduru razılaşdırılır. Qaydalar: qaydalar/it-security.md.

5. İcra. Testlər scope və pəncərələr daxilində aparılır. Kritik zəiflik tapılan kimi hesabat gözlənilmir — 24 saat içində birbaşa bildirilir.

6. Hesabat. Tapıntılar Critical / High / Medium / Low üzrə, hər biri üçün: təsvir, sübut, biznes riski, konkret remediasiya addımı. Rəhbərlik üçün ayrıca qısa xülasə. Hesabat yalnız şifrəli kanalla ötürülür.

7. Remediasiya dəstəyi. Müştəri özü bağlayır və ya biz bağlayırıq — plana görə. Suallara cavab bu mərhələdə dayanmır.

8. Retest. Bağlanmış zəifliklər yenidən yoxlanılır. Plana daxil olan bir retest əlavə ödənişsizdir.

9. Yekun hesabat və təhvil. Təmiz status sənədləşir, bizim bütün girişlər ləğv olunur və bu, təhvil sənədində təsdiqlənir. Zəifliklərin həqiqətən bağlandığına əmin olmadan işi bağlamırıq.

Davamlı monitorinq xidməti üçün əlavə

Monitorinq sifariş olunubsa, 5–9 əvəzinə: log mənbələrinin qoşulması → 2–4 həftə tuning (yalançı alarmların təmizlənməsi) → eskalasiya matrisinin təsdiqi → 24/7 rejimə keçid → aylıq hesabatlar.